## BackLog
BackLog | Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8 |  | Essencial
ID | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho (#) | Prioridade | Semana | Status |  | Importante
1. | Planejamento Inicial | Define o propósito, requisitos e organização do projeto, alinhando visão e escopo. | Essencial | M | 5 | 1 | S1 | Concluído | Concluído | Desejável
1.1 | Configurar Ferramenta de Gestão do Projeto | Painel do Trello configurado com listas (Product Backlog / Sprint / Fazendo / Concluído). | Importante | P | 2 | 2 | S1 | Concluído | Em Andamento
1.2 | Criar Planilha Product Backlog | Planilha utilizada para organizar e priorizar todas as tarefas e requisitos do projeto. Nela estão registradas as demandas planejadas para a sprint, seus status e nível de prioridade. Servindo como uma ferramenta de acompanhamento e alinhamento. | Importante | P | 1 | 1 | S1 | Concluído | Não iniciado
1.3 | Definição do Contexto do Negócio | Resumo do motivo pelo qual foi esolhido + justificativa da solução. | Essencial | M | 8 | 1 | S1 | Concluído
1.4 | Criar Documentação Inicial do Projeto | Documento contendo objetivo, escopo inicial, premissas e restrições. | Essencial | M | 8 | 1 | S1 | Concluído
1.5 | Responder as Perguntas de SocioEmocional | Ler as perguntas com atenção e responder de forma direta e sincera, mostrando sua visão sobre o projeto, o motivo dele existir e o que espera alcançar. | Essencial | M | 8 | 1 | S1 | Concluído
2. | Infraestrutura e Preparação Técnica | Prepara o ambiente técnico, servidores e ferramentas para o desenvolvimento. | Essencial | P | 3 | 1 | S2 | Concluído
2.1 | Criar e Configurar o Repositório no GitHub | Repositório criado, branch principal definida e README inicial configurado. | Essencial | P | 3 | 1 | S1 | Concluído
2.2 | Modelagem Lógica do Banco de Dados (MySQL) | Diagrama Entidade-Relacionamento definido e validado. | Essencial | M | 8 | 1 | S2 | Concluído
3. | Modelagem e Banco de Dados | Planeja, modela e cria a estrutura do banco de dados do sistema. | Essencial | M | 8 | 1 | S2 | Concluído
3.1 | Criar Script SQL (DDL) do Banco | Script de criação das tabelas conforme modelagem lógica. | Essencial | M | 5 | 2 | S2 | Concluído
3.2 | Planilha de Riscos do Projeto | Matriz contendo risco, impacto, probabilidade e plano de ação. | Importante | M | 5 | 2 | S2 | Concluído
4. | Protótipo e Design | Cria o visual e a experiência do usuário através de layouts e protótipos. | Essencial | M | 5 | 2 | S3 | Concluído
4.1 | Fazer o Protótipo do Site no Figma | Criar o layout das telas e definir como o usuário navega no site, incluindo cores, botões e estrutura visual. | Desejável | M | 8 | 3 | S2 | Concluído
5. | Desenvolvimento | Constrói o sistema na prática, implementando código, telas e funcionalidades. | Essencial | M | 8 | 1 | S3 | Concluído
5.1 | Integração com a API Web Data Viz | Conectar o site desenvolvido à API Web Data Viz para consumir dados externos e exibi-los de forma visual, como gráficos, tabelas e indicadores. Essa tarefa inclui realizar requisições à API, tratar as respostas, e transformar as informações em elementos visuais dinâmicos dentro do site, permitindo que o usuário visualize os dados de um jeito claro, atualizado e interativo. | Essencial | G | 13 | 1 | S3 | Concluído
5.2 | Desenvolvimento do Site em HTML, CSS e JavaScript | Criar a interface completa do projeto utilizando HTML para estruturar as páginas, CSS para aplicar o design responsivo e estilizado, e JavaScript para adicionar funcionalidades dinâmicas. Essa etapa envolve montar todo o layout, formulários, navegação, animações e comportamentos interativos do site, garantindo uma experiência fluida e intuitiva para o usuário. | Essencial | G | 13 | 1 | S3 | Concluído
6. | Gestão e Análise | Controla riscos, acompanha o progresso e mantém o projeto organizado. | Essencial | M | 5 | 1 | S4 | Concluído
6.1 | Implementar Banco de Dados na VM Linux | Instalação do MySQL na VM + criação das tabelas no servidor. | Essencial | P | 3 | 1 | S4 | Concluído
7. | Apresentação | Prepara os materiais finais para apresentar o projeto de forma clara e profissional. | Essencial | M | 8 |  | S4 | Concluído
7.1 | Fazer os Slides da Apresentação | Criar uma apresentação clara mostrando o objetivo do projeto, o problema que ele resolve, a solução proposta e como ela funciona. | Importante | P | 3 | 2 | S4 | Concluído

## BurnDown
MACRO
Coluna1 | Pontos Fibonnaci | Planejado | Entregue | Pendente
Total | 130 | 130 | 130 | 0
Semana 1 | 35 | 35 | 27 | 8
Semana 2 | 37 | 45 | 31 | 14
Semana 3 | 39 | 53 | 44 | 9
Semana 4 | 19 | 28 | 28 | 0