## Planilha1
BackLog | Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
ID | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho (#) | Prioridade | Sprint | Status
1 | Configuração Inicial | Definição das bases do projeto: repositório, ferramentas e documentação essencial. |  | P |  |  |  | Não iniciado | Concluído
1.1 | Criar e Configurar o Repositório no GitHub - S | Repositório criado, branch principal definida e README inicial configurado. |  | P |  |  |  | Não iniciado | Em Andamento
1.2 | Configurar Ferramenta de Gestão do Projeto - S | Painel do Trello configurado com listas (Product Backlog / Sprint / Fazendo / Concluído). |  | P |  |  |  | Não iniciado | Não iniciado
| Criar Documentação Inicial do Projeto - S | Documento contendo objetivo, escopo inicial, premissas e restrições. |  | P |  |  |  | Não iniciado
| Modelagem Lógica do Banco de Dados (MySQL) - S | Diagrama Entidade-Relacionamento definido e validado. |  | P |  |  |  | Não iniciado
| Criar Script SQL (DDL) do Banco - S | Script de criação das tabelas conforme modelagem lógica. |  | P |  |  |  | Não iniciado
| Implementar Banco de Dados na VM Linux - S | Instalação do MySQL na VM + criação das tabelas no servidor. |  | P |  |  |  | Não iniciado
| Definição do Contexto do Negócio - S | Resumo do motivo pelo qual foi esolhido + justificativa da solução. |  | P |  |  |  | Não iniciado
| Planilha de Riscos do Projeto - S | Matriz contendo risco, impacto, probabilidade e plano de ação. |  | P |  |  |  | Não iniciado
| Fazer o Protótipo do Site no Figma - S | Criar o layout das telas e definir como o usuário navega no site, incluindo cores, botões e estrutura visual. |  | P |  |  |  | Não iniciado
| Fazer os Slides da Apresentação - S | Criar uma apresentação clara mostrando o objetivo do projeto, o problema que ele resolve, a solução proposta e como ela funciona. |  | P |  |  |  | Não iniciado
| Responder as Perguntas de SocioEmocional - S | Ler as perguntas com atenção e responder de forma direta e sincera, mostrando sua visão sobre o projeto, o motivo dele existir e o que espera alcançar. |  | P |  |  |  | Não iniciado
| Criar Planilha Product Backlog - S | Planilha utilizada para organizar e priorizar todas as tarefas e requisitos do projeto. Nela estão registradas as demandas planejadas para a sprint, seus status e nível de prioridade. Servindo como uma ferramenta de acompanhamento e alinhamento. |  | P |  |  |  | Não iniciado
2 | Banco de dados | Planeja, cria e implementa toda a estrutura do banco de dados do sistema. |  | P |  |  |  | Não iniciado
3 | Negócio e Planejamento | Organiza o contexto, riscos e estrutura do projeto para orientar o desenvolvimento. |  | P |  |  |  | Não iniciado
4 | Design e Implementação Visual | Cria o protótipo visual e os materias de apresentação do projeto. |  | P |  |  |  | Não iniciado
5 | Outras Entregas | Reúne atividades complementares e obrigatórias que apoiam o projeto. |  | P |  |  |  | Não iniciado